## Relatório
Secretaria | Secretaria1 | Meta | Orçamento Realizado até dez/2021 | Entrega física realizada até fev/2022 | Entrega física prevista para o quadriênio | Execução Orçamentária (empenho dez/21 em relação ao custo) | Índice de cumprimento acumulado (no quadriênio) | Execução Orçamentária (liq/emp - até dez/2021) | Índice de cumprimento acumulado (até fev/2022) | Custo Previsto
SEPE | SEPE | Meta 1 | 534502328.83 | 1742191 | 1700000 | 41.2% | 102.5% | 97.36% | 105% | 1297453772.57
SMS | SMS | Meta 2 | 83242998.52 | 51.1 | 100 | 277.5% | 51.1% | 65.66% | 96.1% | 30000000
SMS | SMS | Meta 3 | 91785161.9 | 11 | 30 | 166% | 36.67% | 92.99% | 105% | 55280699.69
SMS | SMS | Meta 4 | 130057582.64 | 99 | 187 | 68.34% | 52.94% | 99.94% | 66.4% | 190303535.25
SMS | SMS | Meta 5 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 49829584
SMS | SMS | Meta 6 | 0 | 0 | 0.95 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1127526.72
SMS | SMS | Meta 7 | 0 | 1 | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 100% | 57874.94
SMS | SMS | Meta 8 | 0 | 1 | 6 | 0% | 16.67% | 0% | 33.3% | 3000000
SMS | SMS | Meta 9 | 51418009.6 | 56 | 48 | 0% | 116.7% | 0% | 105% | 0
SME | SME | Meta 10 | 0 | 11016 | 50000 | 0% | 22.03% | 44.14% | 105% | 44682760.17
SEPE | SEPE | Meta 11 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000
SEHAB | SEHAB | Meta 12 | 571645916.12 | 3582 | 49187 | 88.96% | 7.282% | 73.62% | 105% | 642567187.06
SEHAB | SEHAB | Meta 13 | 42593823.69 | 6349 | 28755 | 18.22% | 22.08% | 58.83% | 81.6% | 233813473.53
SEHAB | SEHAB | Meta 14 | 0 | 10919 | 220000 | 0% | 4.963% | 0% | 9.6% | 166014780.49
SMUL | SMUL | Meta 15 | 0 | 139873 | 333026 | 0% | 42% | 0% | 104.9% | 0
SEPE | SEPE | Meta 16 | 8274221.07 | 13 | 30 | 208.1% | 43.33% | 95.85% | 105% | 3976540
SMADS | SMADS | Meta 17 | 5363400 | 12 | 60 | 223.8% | 20% | 94.41% | 92.3% | 2396800
SMDHC | SMDHC | Meta 18 | 13705327.09 | -0.66969 | 0.5 | #DIV/0! | -133.9% | 90.86% | 0%
SMDHC | SMDHC | Meta 19.a | 24240 | 141 | 320 | 0.1403% | 44.06% | 0% | 105% | 17272120.8
SMDHC | SMDHC | Meta 19.b | 0 | 30 | 30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0
SMDHC | SMDHC | Meta 19.c | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0
SMC | SMC | Meta 19.d | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
SMS | SMS | Meta 19.e | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0
SMS | SMS | Meta 19.f | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0
SMS | SMS | Meta 19.g | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0
SME | SME | Meta 19.h | 0 | 82 | 216 | 0% | 37.96% | 0% | 105% | 0
SMRI | SMRI | Meta 19.i | 0 | 6 | 4 | 0% | 150% | 0% | 105% | 0
SMDHC | SMDHC | Meta 20 | 3311176 | 510 | 1020 | 49.32% | 50% | 91.63% | 100% | 6713640
SMPED | SMPED | Meta 21 | 2421281.65 | 0 | 1 | 93.49% | 0% | 88.49% | 0% | 2590000
SME | SME | Meta 22 | 9154682.64 | 80.9 | 97 | 51.31% | 83.4% | 81.75% | 86.1% | 17843163.37
SME | SME | Meta 23 | 9701773.9 | 4.4 | 5.7 | 174.3% | 77.19% | 64.37% | 88% | 5565424.6
SME | SME | Meta 24 | 9701773.9 | 3.8 | 5.2 | 0% | 73.08% | 64.25% | 79.2% | 0
SME | SME | Meta 25 | 308296219.43 | 0 | 12 | #DIV/0! | 0% | 0.9629% | 0%
SME | SME | Meta 26 | 916115370.06 | 0 | 45 | #DIV/0! | 0% | 4.813% | 0%
SME | SME | Meta 27 | 13036.62 | 0 | 53 | 0.3685% | 0% | 0% | 0% | 3537606.11
SEME | SEME | Meta 28 | 1479999.33 | 2 | 6 | 92.96% | 33.33% | 83.78% | 105% | 1592000
SMSU | SMSU | Meta 29 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20530487.16
SMSU | SMSU | Meta 30 | 49100 | 0 | 20000 | 2.046% | 0% | 0% | 0% | 2400000
SMSU | SMSU | Meta 31 | 0 | 1185 | 3336 | 0% | 35.52% | 0% | 105% | 0
SIURB | SIURB | Meta 32 | 630199208.35 | 1 | 14 | 70.9% | 7.143% | 72.9% | 100% | 888852579.78
SMSUB | SMSUB | Meta 33 | 79333306.86 | 2113176.88 | 4373333.22 | 91.13% | 48.32% | 85.89% | 84.6% | 87055226.23
SMSUB | SMSUB | Meta 34 | 3044433.14 | 29769.2 | 10000000 | 0.5976% | 0.2977% | 52.61% | 105% | 509424520
SMSUB | SMSUB | Meta 35 | 333229652.78 | 9 | 10 | 121.9% | 90% | 83.56% | 90% | 273285790.47
SMSUB | SMSUB | Meta 36 | 0 | 0 | 200000 | 0% | 0% | 0% | 105% | 49240320
SIURB | SIURB | Meta 37 | 47706714.86 | 20 | 160 | 55.08% | 12.5% | 93.2% | 105% | 86612193.62
SMUL | SMUL | Meta 38 | 0 | 295333 | 318202 | 0% | 92.81% | 0% | 97.6% | 0
SMT + SETRAM | Meta 39 | Meta 39 | 2283573 | 0.17 | 2 | 8.575% | 8.5% | 100% | 105% | 26629477.95
SMSUB | SMSUB | Meta 40 | 0 | 16292.07 | 700000 | 0% | 2.327% | 0% | 105% | 50224000
SMT + SETRAM | Meta 41 | Meta 41 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 755526.79
SMUL; SEPE | SMUL; SEPE | Meta 42 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 26500000
SMT + SETRAM | Meta 43 | Meta 43 | 1482938.27 | 36.733 | 300 | 1.254% | 12.24% | 100% | 105% | 118252893.85
SMT + SETRAM | Meta 44 | Meta 44 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12886607.98
SMT + SETRAM | Meta 45 | Meta 45 | 4552240.64 | 0 | 1 | 23.07% | 0% | 18.04% | 0% | 19732909.97
SMT + SETRAM | Meta 46 | Meta 46 | 3199000 | 0 | 40.08 | 8.882% | 0% | 0% | 0% | 36018167.5
SMT + SETRAM | Meta 47 | Meta 47 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 37773511.07
SMT + SETRAM | Meta 48 | Meta 48 | 3975610.4 | 16.6 | 50 | 144.2% | 33.2% | 74.83% | 105% | 2756250
SMT + SETRAM | Meta 49 | Meta 49 | 0 | 24 | 420 | 0% | 5.714% | 0% | 0% | 0
SMT + SETRAM | Meta 50 | Meta 50 | 43169763 | 17.85 | 42.78 | 10.65% | 41.73% | 100% | 105% | 405494158
SMC | SMC | Meta 51 | 5058917.3 | 115 | 309 | 180.7% | 37.22% | 93.83% | 100.9% | 2800000
SMC | SMC | Meta 52 | 219665.94 | 9 | 9 | 109.8% | 100% | 99.65% | 100% | 200000
SMC | SMC | Meta 53 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3000000
SMC | SMC | Meta 54 | 305842.32 | 0 | 1 | 39.72% | 0% | 0% | 0% | 770000
SEPE | SEPE | Meta 55 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2600000
SMC | SMC | Meta 56 | 2353718.32 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0% | 21.19% | 0%
SMDET | SMDET | Meta 57 | 118095278.77 | 558421 | 600000 | 62.2% | 93.07% | 88.8% | 105% | 189855857.58
SMDET | SMDET | Meta 58 | 27255817.01 | 351420 | 600000 | 158.2% | 58.57% | 98.33% | 105% | 17231028.31
SMT + SETRAM | Meta 59 | Meta 59 | 212959.35 | 6386 | 28973 | 0.8518% | 22.04% | 76.07% | 104.4% | 25000000
SMIT | SMIT | Meta 60 | 32961.57 | 250421 | 300000 | 14.65% | 83.47% | 0% | 105% | 225000
SESANA | SESANA | Meta 61 | 0 | 0 | 400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5158150
SVMA | SVMA | Meta 62 | 3905807.81 | 3 | 8 | 20.02% | 37.5% | 60.63% | 105% | 19512479
SVMA | SVMA | Meta 63 | 24956356.57 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0% | 81.56% | 0%
SVMA | SVMA | Meta 64 | 142710988.02 | 48.2 | 48.2 | 92.76% | 100% | 85.9% | 100% | 153849347.32
SMS | SMS | Meta 65 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5650000
SVMA | SVMA | Meta 66 | 959178.18 | 9420 | 27000 | 17.55% | 34.89% | 94.91% | 105% | 5465301
SEHAB; SECLIMA | SEHAB; SECLIMA | Meta 67 | 0 | 0 | 0.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
SMT + SETRAM | Meta 68 | Meta 68 | 0 | 64.97 | 160.74 | 0% | 40.42% | 0% | 105% | 0
SP-REGULA | SP-REGULA | Meta 69 | 0 | 3561 | 600000 | 0% | 0.5935% | 0% | 16.5% | 0
SMRI | SMRI | Meta 70 | 9335522.23 | 50 | 150 | 195.5% | 33.33% | 9.21% | 105% | 4775000
SMDET | SMDET | Meta 71 | 1169517.68 | 5 | 98 | 7.287% | 5.102% | 100% | 0% | 16050000
SMIT | SMIT | Meta 72 | 1778513.25 | 1 | 24 | 15.72% | 4.167% | 33.81% | 100% | 11316661.24
SEDP; SMDET | SEDP; SMDET | Meta 73 | 4624583.33 | 4793847138 | 4306310632 | 0% | 111.3% | 89.2% | 105% | 0
PGM | PGM | Meta 74 | 0 | 4371940619 | 9000000000 | 0% | 48.58% | 0% | 105% | 548719.52
CGM | CGM | Meta 75 | 36700 | 7.07 | 7.37 | 118.4% | 95.93% | 98.04% | 100.6% | 31000
SMUL | SMUL | Meta 76 | 252056.74 | 0 | 1 | 78.53% | 0% | 35.39% | 0% | 320954.62
SF | SF | Meta 77 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 500000

## Listas (hidden)
Em desenvolvimento (s/ entregas)
Em execução (c/ entregas)
Concluída